## 百日大战 (2)
百日大战节点事件 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111
 | time axis 2015-09-21 to 2016-01-09
 | time axis 2015-09-21 to 2016-01-09
1 | UI+方案 | UI设计 | bar: 2015-10-02 to 2015-10-08
项目方案 | bar: 2015-09-23 to 2015-10-01
| 环境搭建 | 服务器环境配置 | bar: 2015-10-02 to 2015-10-10
| H5+JS布局交互 | 首页 | bar: 2015-09-23 to 2015-10-06
应用频道 | bar: 2015-10-05 to 2015-10-18
游戏频道 | bar: 2015-10-11 to 2015-10-24
| 后台 | 应用抓取 | bar: 2015-10-02 to 2015-10-24
分类管理 | bar: 2015-10-25 to 2015-11-07
各频道推荐内容管理 | bar: 2015-10-25 to 2015-11-07
广告管理 | bar: 2015-10-25 to 2015-11-07
应用管理 | bar: 2015-10-25 to 2015-11-07
| 前台动态数据实现 | 首页 | bar: 2015-11-08 to 2015-11-13
应用频道 | bar: 2015-11-08 to 2015-11-13
游戏频道 | bar: 2015-11-08 to 2015-11-13
应用搜索 | bar: 2015-11-08 to 2015-11-13
各页广告位 | bar: 2015-11-06 to 2015-11-13
测试 | bar: 2015-11-14 to 2015-11-20
上线节点 | bar: 2015-11-21 to 2015-11-23
2 | H5+JS布局交互 | 开发者注册登录 | bar: 2015-10-25 to 2015-11-07
开发者应用提交 | bar: 2015-10-25 to 2015-11-07
| 后台 | 下载数据报表 | bar: 2015-11-21 to 2015-12-03
广告数据报表 | bar: 2015-11-21 to 2015-12-03
测试 | bar: 2015-12-04 to 2015-12-08
上线节点 | bar: 2015-12-09 to 2015-12-10
3 | 后台 | 后台开发者管理 | bar: 2015-12-09 to 2015-12-22
平台基本信息管理 | bar: 2015-12-09 to 2015-12-22
| 前台 | 开发者注册登录 | bar: 2015-12-09 to 2015-12-22
开发者应用提交 | bar: 2015-12-09 to 2015-12-22
测试 | bar: 2015-12-23 to 2015-12-25
上线节点 | bar: 2015-12-26 to 2015-12-27
| H5+JS布局交互 | 开发者应用下载报表 | bar: 2015-11-21 to 2015-11-25
4 | 前台 | 开发者中心下载数据报表 | bar: 2015-12-26 to 2016-01-04
测试 | bar: 2016-01-05 to 2016-01-07
上线节点 | bar: 2016-01-08 to 2016-01-09

## 百日大战
百日大战节点事件 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100
 | time axis 2015-09-21 to 2015-12-29
 | time axis 2015-09-21 to 2015-12-29
1 | UI+方案 | UI设计 | bar: 2015-09-21 to 2015-09-27
项目方案 | bar: 2015-09-21 to 2015-09-29
| 环境搭建 | 服务器环境配置 | bar: 2015-09-21 to 2015-09-29
| H5+JS布局交互 | 首页 | bar: 2015-09-30 to 2015-10-13
应用频道 | bar: 2015-09-30 to 2015-10-13
游戏频道 | bar: 2015-09-30 to 2015-10-13
| 后台 | 应用抓取 | bar: 2015-09-21 to 2015-10-13
分类管理 | bar: 2015-10-14 to 2015-10-27
各频道推荐内容管理 | bar: 2015-10-14 to 2015-10-27
广告管理 | bar: 2015-10-14 to 2015-10-27
应用管理 | bar: 2015-10-14 to 2015-10-27
| 前台动态数据实现 | 首页 | bar: 2015-10-28 to 2015-11-02
应用频道 | bar: 2015-10-28 to 2015-11-02
游戏频道 | bar: 2015-10-28 to 2015-11-02
应用搜索 | bar: 2015-10-28 to 2015-11-02
各页广告位 | bar: 2015-10-26 to 2015-11-02
测试 | bar: 2015-11-03 to 2015-11-09
上线节点 | bar: 2015-11-10 to 2015-11-12
2 | H5+JS布局交互 | 开发者注册登录 | bar: 2015-10-14 to 2015-10-27
开发者应用提交 | bar: 2015-10-14 to 2015-10-27
| 后台 | 下载数据报表 | bar: 2015-11-10 to 2015-11-22
广告数据报表 | bar: 2015-11-10 to 2015-11-22
测试 | bar: 2015-11-23 to 2015-11-27
上线节点 | bar: 2015-11-28 to 2015-11-29
3 | 后台 | 后台开发者管理 | bar: 2015-11-28 to 2015-12-11
平台基本信息管理 | bar: 2015-11-28 to 2015-12-11
| 前台 | 开发者注册登录 | bar: 2015-11-28 to 2015-12-11
开发者应用提交 | bar: 2015-11-28 to 2015-12-11
测试 | bar: 2015-12-12 to 2015-12-14
上线节点 | bar: 2015-12-15 to 2015-12-16
| H5+JS布局交互 | 开发者应用下载报表 | bar: 2015-11-10 to 2015-11-14
4 | 前台 | 开发者中心下载数据报表 | bar: 2015-12-15 to 2015-12-24
测试 | bar: 2015-12-25 to 2015-12-27
上线节点 | bar: 2015-12-28 to 2015-12-29